## Cor
PROJETO ES-2
Finance |  |  |  |  | Legenda: | No prazo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuído
Leonardo C. e Lucas C.
Data de Início do Projeto: | 2025-08-18 |  |  |  |  | agosto | [13 empty] | setembro | [27 empty] | outubro
Incremento de Rolagem: | 3 | time axis 2025-08-21 to 2025-10-15
Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2025-08-21 to 2025-10-15
GERÊNCIA
FIN-1 Setup inicial do Github | No prazo | Leonardo Cenedes | 100% | 2025-08-18 | 2
FIN-2 Grafico de Gantt | Médio risco | Leonardo Cenedes | 100% | 2025-08-18 | 2
FIN-3 Rede de tarefas | Alto risco |  | 0% | 2025-08-20 | 3
FIN-6 Setup Inicial do Projeto | Marco |  | 60% | 2025-09-01 | 1 | bar: 2025-09-01
ANÁLISE&PROJETO
FIN-4 Documento de requisitos | No prazo |  | 0% | 2025-08-18 | 5
FIN-6 Setup Inicial do Projeto | Marco |  | 60% | 2025-09-01 | 1 | bar: 2025-09-01
SQA
FIN-5 Revisão Documento de Requisitos | Baixo risco |  | 0% | 2025-08-22 | 4
FIN-6 Setup Inicial do Projeto | Marco |  | 60% | 2025-09-01 | 1 | bar: 2025-09-01
Código
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.