## Página1
ID | Nome | Time | Tempo Estimado | Atraso | Tempo Real | Nivel | Status | Obs
FIN-18 | Documento de Caso de Uso Expandido | Analista | 14 | 6 | 10 dias | Médio | Concluído com Atraso
FIN-25 | Modelo Conceitual | Analista | 6 | 2 | 8 dias | Baixo | Concluído com Atraso
FIN-22 | Refatoração Doc. Caso de Uso Expandido | Analista | 7 | 20 | 27 dias | CRÍTICO | Concluído (Gargalo Principal)
FIN-59 | [SQA] CE02 - Registrar Transação | Analista SQA | 5 (est.) | Indefinido | PARADO | Alto | Não Entregue (Bloqueado)
FIN-60 | [SQA] CE03 - Visualizar Histórico | Analista SQA | 5 (est.) | Indefinido | PARADO | Alto | Não Entregue (Bloqueado)
FIN-61 | [SQA] CE04 - Editar Transação | Analista SQA | 5 (est.) | Indefinido | PARADO | Alto | Não Entregue (Bloqueado)
FIN-62 | [SQA] CE05 - Excluir Transação | Analista SQA | 5 (est.) | Indefinido | PARADO | Alto | Não Entregue (Bloqueado)
FIN-34 | Artefatos Transação (Geral) | Analista | 8 | Indefinido | PARADO | Alto | Não Entregue (Bloqueado)